- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 16.09.2019г. по 20.09.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 28(2018 год -26) 6258 в т.ч. консультации – 3549 Выполнено в срок 5918 (2018 год – 4967) |  |  | - 2 на рассмотрении – 0 на контроле – 4 просрочено – 0 - 203(в т.ч. 112 консультации) выполнено – 189 просрочено – 4 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-3 кв.- 6200 кв.м. | Выполнено: 620 835,59 руб. Оплачено: 581 711,84 руб. в том числе: 363 079,66 руб. – за счет районного бюджета; 218 632,18 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-2993 м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: сдача объекта; «Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты»: устройство декоративных экранов балконов, ремонт крыльц, заделка стыков стеновых панелей, электро-сантехнические работы |
|  | отв Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. в т.ч. 1-3 кв.–15 ед. | Выполнено: 71 410,04 руб. Оплачено: 72 959,54 руб. - 10 ед. |  |  | - текущий ремонт подъездов №1. №2 ж.д. №49 по ул.Советской; - ремонт МАФ ж.д. №21а по ул.Советская, №14 по пр-ту Мира в г.Мосты; |
|  | отв Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 121 585,74 руб– местный бюджет | Выполнено: 65 244,53 руб. |  | Оплачено: 51 390,85 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): земляные работы, устройство ливневой канализации, разборка и устройство бортовых камней, укладка тротуарной плитки |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 186 514,26 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 581 456,49 руб. - содержание дорог–350 557,13 руб. - уличное освещение – 254 500,64 руб. | Выполнено: 965 435,50 руб. 480 306,72 руб. 319 709,16 руб. 165 359,62 руб. |  | Оплачено: 1 114344,67 руб. 581 174,95 руб. 350 075,42 руб. 183 094,30 руб. | – выкашивание газонов – 7га; - чистка колодцев ливневой канализации по ул.Волковича, ул.Занеманская в г.Мосты |
|  | отв. Боровский В.Н.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-сентябрь: 4680м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- сентябрь: 14590м3 300 м3 в т.ч.: январь - сентябрь: 225м3 | 10397 м3 10395,8 м3 110м3 | - Б.Озерки – 2225м3 - Пацевичи - 2929м3 - Лунно - 2086м3 - Дубно - 799м3 - М. Правые– 452м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты -1157м3 - Мосты – 10395,8м3 - Мосты – 110м3 |  | - 0м3 - 5м3 - 0 м3 - 55м3 - 0м3 - 0м3 - 26м3 - 470м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 4480 м Оплачено: 216 780,00 руб. – областной бюджет |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза), закупка материалов; - модернизация участков тепловых сетей в агрогородке Гудевичи -72 м; - модернизация 2 участков тепловых сетей в агрогородке Мосты Правые Мостовского района - 160 м - модернизация участка тепловой сети от ТК до ТУ жилого дома №6а по проспекту Мира в городе Мосты – 40 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 142 200 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет |  |  |  | - строительно-монтажные работы: устройство фундаментов |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 4 900 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 90 680,79 руб. –республиканский бюджет |  |  | - сдача объекта |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 22 900 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 60 000,00 руб. –республиканский бюджет; 7 878,38 руб. – областной бюджет |  |  | - сдача объекта |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2019г. – 43,60 тыс. руб. (+50,3 % с начала 2019 года, +17,9% к августу 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август м-ц 218,26 тыс.руб., оплачено 218,02 тыс.руб. (99,9%) |  |  |  | - посещено 18 неплательщиков на дому; - работа с должниками: оплачено 3 должни-ками в кассу РСЦ 596,34 руб. просроченной задолженности; -выслано 14 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 6 нотариальных надписей на сумму 1882,90 руб.; - издан приказ на прекращение предоставления ЖКУ 24 неплательщикам |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2019г. – 258,51 тыс. руб. (+25,9% с начала 2019 года. +8,3% к августу 2019г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 107,62 тыс. руб.; - с/х организации – 106,65 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 54,11 тыс. руб.; - бюджетные организации – 21,77 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,95 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,25 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 27 претензия о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 5 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико