- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 27.11.2023г. по 01.12.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 65(2022 год -54) 6504 Выполнено в срок – 6439 (2022 год – 5101) |  |  | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 6 просрочено – 0 - 304 выполнено – 287 просрочено – 1 в работе – 19 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 2 996 429,00 руб. в т.ч. 2 216 429,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 10000 м.кв. в т.ч. 9 мес. – 3,8 тыс. м.кв. | Освоено: 2 421,3 тыс.руб. в т.ч. 1 865,5 тыс. руб. – за счет районного бюджета 555,8 тыс. руб.– за счет отчислений населения Ввод в эксплуатацию жил. домов после капремонта - 3840,9 м.кв. |  |  | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №13 по улице К.Цеткин в городе Мосты: окраска цоколя, устройство отмостки. Капитальный ремонт общежития №32 по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Мосты: кровельные работы, ремонт фасада, устройства крылец подвала, санитарно -электротехнические работы. проведение процедур закупки материалов |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: Текущий ремонт жилфонда (кровельные работы трансферы) – 2800 м.кв. | Выполнено: 58 958,92 руб. Оплачено: 59 042,67 руб. - 10 ед. Выполнено: 2800 м.кв., 122 981,00 руб. Оплачено: 104 253,30 руб. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №82 по ул. Зеленой в г. Мосты – 70 м.кв., ж.д. №12 по ул. Строителей – 60 м.кв |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 481 710,70 руб. – местный бюджет | Выполнено: 476 019,96 руб. |  | Оплачено: 481 710,70 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка дорожного и тротуарного борта, устройство покрытий из плит тротуарных |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 2 233 787,05 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 162 622,64 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 716 264,70 руб. -152 уличное освещение – 300 923,78 руб. - 153 содержание УДС – 295 591,58 руб. - 838 ремонт дорожной сети (трансфер)-700 000,00 р. - 146 текущий и капремонт УДС – 53 306,70 руб. | Выполнено: 2 220 811,57 руб. 165 830,49 руб. 688 450,46 руб. 282 947,55 руб. 291985,46 руб. 700 000,00 руб. 91 597,61 руб. |  | Оплачено: 2 233 787,05 руб. 162 622,64 руб. 716 264,70 руб. 300 923,78 руб. 300 669,23 руб. 700 000,00 руб. 53 306,70 руб. | - уборка листвы с улиц г. Мосты; - подметание улиц г. Мосты; - демонтаж тротуарной плитки на ул. Советской в г. Мосты (р-н стадиона); - установка городской елки в г. Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 17800 пл. м3 300 м3 | 3110 пл. м3 12684 пл. м3 379 пл. м3 | - Б.Озерки – 903 пл. м3 - Пацевичи – 1016 пл. м3 - Лунно - 840 пл. м3 - Дубно - 880 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 116 пл.м3 - Мосты – 12684 пл. м3 - Мосты – 379 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 280 пл. м3 - 22 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Перебуривание артезианских скважин № 45168/89 и № 5/92 водозабора города Мосты с модернизаций водоводов | 830 137,00 руб. – областной бюджет | Выполнено: 477 969,261руб. Оплачено: 246 815,56 руб. |  |  | - выполнение строительно-монтажных работ УП «Гродненское СПМК-70»: скважина № 45168/89 перебурена, ведутся работы по перебуриванию скважины № 5/92 |
| 8. | Модернизация КНС №1 в г. Мосты | 647 619,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 177 841,71 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - завершены процедуры закупки насосного, технологического и электротехнического оборудования, поставка оборудования |
| 9. | Модернизация системы водоснабжения по улице Советская в городе Мосты | 823 498,68 руб. – областной бюджет | Выполнено: 824 961,45 руб. Оплачено: 747 315,09 руб. |  |  | - подготовка документации для сдачи объекта |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 850 000,00 руб. – районный бюджет | Выполнено: 435 670,92 руб. Оплачено: 462 477,65 руб. |  |  | - ремонт кровли; - заполнение оконных проемов |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.11.2023г. – 58,26 тыс. руб. (- 15,6 % с начала 2023 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за октябрь месяц: 396,74 тыс. руб. оплачено за октябрь месяц: 393,37 тыс.руб. (99,2%) |  |  |  | -выслано 163 СМС сообщений и 165 телефонных сообщения (автодозвон) нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 4 чел. на сумму 529,72 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2023г. – 133,65 тыс. руб. (-26,3% с начала 2023 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 58,34 тыс. руб.; - с/х организации – 6,04 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 4,41 тыс. руб.; - бюджетные организации – 2,79 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 0 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 10 предложений о досудебном урегулировании спора на сумму 53 390,53 руб.; – направлено 19 уведомлений о намерении обратиться за принудительным взысканием долга на сумму 7 096,16 руб.; - направлены 3 требования об исполнении обязательств по уплате стоимости выполненных работ на сумму 71 114,21 руб. – совершены 2 исполнительные надписи нотариуса на сумму 1 383,26 руб.; – направлено 1 ходатайство в прокуратуру Мостовского района о защите прав и законных интересов предприятия на сумму 9 986,26 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико