- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 29.11.2021г. по 03.12.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 64(2020 год -59) 5797 Выполнено в срок – 5710 (2020 год –4360) |  |  | - 1 на рассмотрении –1 на контроле – 4 просрочено – 0 - 148 выполнено – 144 просрочено – 0 в работе - 4 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 585 836,00 руб. в т.ч. 615 100,00 руб. - отчисления населения; 970 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Оплачено: 1 584 847,85 руб. в т.ч.: 966 962,93 руб. – за счет районного бюджета 617 884,92 руб. – за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 7098,1м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт фасада, устройство ограждений лоджий и кровли, устройство крылец заделка стыков стеновых панелей, ремонт отмостки, электросантехнические работы; «Капитальный ремонт кровли жилого дома №16 по улице Строителей в городе Мосты»: кровельные работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 97 660,88 руб. Оплачено: 100 854,81 руб. - 9 ед. - 26 ед. |  |  | - ремонт подъездов №4 ж.д. №20 по ул. Ленина, №1 ж.д. №19а по улСоветской в г. Мосты; - ремонт кровли ж.д.№21 по ул. 30 лет ВЛКСМ – 20 м2, ж.д. №13 по ул. К.Цеткин в г.Мосты – 15м2; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 140 763,77 руб. |  | Оплачено: 149 733,13 руб. | СМР по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией»: устройство покрытий проездов и тротуаров из плитки |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| Мосты - | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 1 369 293,21 руб.: - 553 799,99 руб. - 93 781,68 руб. - 483 182,07 руб. - 238 529,47 руб. |  | Оплачено: 1 392 281,95 руб. - 564 968,66 руб. - 96 763,83 руб. - 484 260,30 руб. - 246 289,16 руб. | - санитарная рубка деревьев в урочище Михайловка г. Мосты – 12 м3; - монтаж центральной новогодней ёлки и световой иллюминации по ул.Советской; - расчистка территории городского кладбища в г.Мосты; - посыпка ПСС улиц г. Мосты |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 24000 пл. м3 300 м3 | 6086 пл. м3 13319 пл. м3 284 пл. м3 | - Б.Озерки – 1663 пл. м3 - Пацевичи - 1596 пл. м - Лунно - 804 пл. м3 - Дубно - 1085 пл. м3 - М. Правые– 139 пл. м3 - Мосты – 71 пл. м3 - склад Мосты – 887 пл. м3 - Мосты – 13319 пл. м3 - Мосты – 284 пл. м3 |  | - 40 пл. м3 - 72 пл. м3 - 0 пл. м3 - 32 пл. м3 - 16 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 590 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 1 070 408,88 руб. в т.ч.: 696 408,88 руб. – областной бюджет 374 000,00 руб. – республиканский бюджет | 3100 м Освоено: 1 057 038,32 руб. Оплачено: 1 052 296,61 руб. |  |  |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, д..Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 104 122,14 ( в том числе 44 122,14 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 72 290,34 ( в том числе 22 290,34 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 129 743,34 ( в том числе 59 743,34 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 103 596,48 руб. в т.ч. 43 596,48 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. - республиканский бюджет; Оплачено: 71 783,12 руб. в т.ч. 21 783,12 руб. - областной бюджет, 50 000,00 руб.- республиканский бюджет; Оплачено: 97 960,69 руб. в т.ч. 54 560,69 руб.- областной бюджет; 43400,00 руб.- республиканский бюджет; |  |  | - объект сдан в эксплуатацию 30.09.2021; - объект сдан в эксплуатацию 30.08.2021; - объект сдан в эксплуатацию 29.10.2021; |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 84 506,74 руб.- областной бюджет | Оплачено: 83 828,83 руб.- областной бюджет |  |  | - сдача объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 57 000,00 руб.- областной бюджет | 1 217,32 руб.- областной бюджет |  |  | - прохождение экологической и строительной экспертиз ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 104 000,00 руб.- областной бюджет | 13 046,47 руб. –областной бюджет |  |  | - выполнение проектно-изыскательских работ ООО «ТопазЗападИнжениринг» |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.11.2021г. – 58,32 тыс. руб. (+41,0 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за октябрь месяц: 357,35 тыс.руб. оплачено за октябрь месяц: 348,77 тыс.руб. (97,6%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками: 17 чел. на сумму 1021,50 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2021г. – 261,60 тыс. руб. (+27,2% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 119,70 тыс. руб.; - с/х организации – 147,35 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 53,7 тыс. руб.; - бюджетные организации – 0,37 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 0,37 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,25 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 35 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 175 184,14 руб.; - оформлена 8 исполнительных надписей на сумму 57 780,00 руб.; - направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико