- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 30.10.2023г. по 04.11.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 64 (2022 год -50) 5772 Выполнено в срок – 5715 (2022 год – 4595) |  |  | - 2 на рассмотрении – 2 на контроле – 6 просрочено – 0 - 314 выполнено – 312 просрочено – 2 в работе – 4 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 2 996 429,00 руб. в т.ч. 2 216 429,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 10000 м.кв. в т.ч. 9 мес. – 3,8 тыс. м.кв. | Освоено: 1 958,4 тыс.руб. в т.ч. 1 415,3 тыс. руб. – за счет районного бюджета 543,1 тыс. руб.– за счет отчислений населения Ввод в эксплуатацию жил. домов после капремонта - 3840,9 м.кв. |  |  | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №13 по улице К.Цеткин в городе Мосты,: ремонт стыков стеновых панелей, устройство парапетов кровли, ремонт балконов, входных групп. устройство отмостки, заполнение дверных проемов,. Капитальный ремонт общежития №32 по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Мосты: кровельные работы, ремонт фасада, сантех- и элетротехнические работы проведение процедур закупки материалов |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 9 мес. – 8 ед. Текущий ремонт жилфонда (кровельные работы трансферы) – 2800 м.кв. | Выполнено: 52 205,12 руб. Оплачено: 59 042,67 руб. - 8 ед. Выполнено: 2800 м.кв., 122 981,00 руб. Оплачено: 55 485,74 руб. |  |  | - ремонт кровель ж.д. №4 по пр-ту Мира – 70 м.кв. |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 451 798,76 руб. – местный бюджет | Выполнено: 449 101,18 руб. |  | Оплачено: 451 798,76 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка дорожного и тротуарного борта, устройство покрытий из плит тротуарных |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 2 155 137,35 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 157 544,99 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 667 838,49 руб. -152 уличное освещение – 280 855,59 руб. - 153 содержание УДС – 295 591,58 руб. - 838 ремонт дорожной сети (трансфер)-700 000,00 р. - 146 текущий и капремонт УДС – 53 306,70 руб. | Выполнено: 1 949 912,22 руб. 150 089,28 руб. 629 077,07 руб. 244 727,89 руб. 269 892,35 руб. 602 818,93 руб. 53 306,70 руб. |  | Оплачено: 2 155 137,35 руб. 157 544,99 руб. 667 838,49 руб. 280 855,59 руб. 295 591,58 руб. 700 000,00 руб. 53 306,70 руб. | - уборка листвы с улиц г. Мосты; - посадка саженцев деревьев в районе пл. Ленина,3, ж.д.№21 по ул.Советской в г. Мосты – 16 шт.; - валка деревьев по ул. Кирова в г. Мосты – 1,99 м3; - обрезка веток 17 деревьев в районе здания ул. Советская, 50; -замена люка ливневой канализации по пел Лесопарковому в г.Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь-ноябрь – 8000 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь- ноябрь – 16200 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- ноябрь – 275 пл. м3 | 3110 пл. м3 12142 пл. м3 357 пл. м3 | - Б.Озерки – 903 пл. м3 - Пацевичи – 1016 пл. м3 - Лунно - 840 пл. м3 - Дубно - 880 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 116 пл.м3 - Мосты – 12142 пл. м3 - Мосты – 357 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 112 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 454 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Перебуривание артезианских скважин № 45168/89 и № 5/92 водозабора города Мосты с модернизаций водоводов | 652 982,00 руб. – областной бюджет | Выполнено: 241 405,28 руб. Оплачено: 246 815,56 руб. |  |  | - выполнение строительно-монтажных работ УП «Гродненское СПМК-70»: скважина № 45168/89 перебурена, ведутся работы по перебуриванию скважины № 5/92 |
| 8. | Модернизация КНС №1 в г. Мосты | 891 684,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 151 781,93 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - завершены процедуры закупки насосного, технологического и электротехнического оборудования, поставка оборудования |
| 9. | Модернизация системы водоснабжения по улице Советская в городе Мосты | 420 000,00 руб. – областной бюджет | Выполнено: 687 471,57 руб. Оплачено: 403 002,49 руб. |  |  | - подготовка документации для сдачи объекта |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 850 000,00 руб. – районный бюджет | Выполнено: 435 670,92 руб. Оплачено: 462 477,65 руб. |  |  | - ремонт кровли; - ремонт фасада; - заполнение оконных проемов |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2023г. – 64,92 тыс. руб. (- 5,9 % с начала 2023 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за сентябрь месяц: 342,60 тыс. руб. оплачено за сентябрь месяц: 349,75 тыс.руб. (102,1%) |  |  |  | -выслано 26 уведомлений, 125 СМС сообщений и 127 телефонных сообщения (автодозвон) нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 3 чел. на сумму 140,67 руб.; - оформлено 1 исполнительных надписей на сумму 11,37 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.10.2023г. – 132,82 тыс. руб. (-26,8% с начала 2023 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 51,29 тыс. руб.; - с/х организации – 2,16 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0 тыс. руб.; - бюджетные организации – 0,9 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 0,16 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 10 предложений о досудебном урегулировании спора на сумму 53 390,53 руб.; – направлено 19 уведомлений о намерении обратиться за принудительным взысканием долга на сумму 7 096,16 руб.; - направлены 3 требования об исполнении обязательств по уплате стоимости выполненных работ на сумму 71 114,21 руб. – совершены 2 исполнительные надписи нотариуса на сумму 1 383,26 руб.; – направлено 1 ходатайство в прокуратуру Мостовского района о защите прав и законных интересов предприятия на сумму 9 986,26 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико