- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 01.06.2020г. по 05.06.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 26(2019 год - 14 ) 2726 выполнено в срок - 2292 (2019 год – 3448 ) |  |  | - 2 на рассмотрении –3 на контроле – 2 просрочено – 0 - 90 выполнено – 74 просрочено – 4 в работе - 18 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 130 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 395 501,61 руб. Оплачено:395 506,61 руб. в т.ч.: 175 257,71 руб. – за счет районного бюджета 220 242,90 руб. – за счет средств населения |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство спусков в подвал, ремонт ограждений лоджий, устройство декоративных экранов, ремонт цоколя и входных групп, сантехнические работы. «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт фасада, ремонт ограждений балконов, закладка проемов и заполнение оконных проемов МОП изделиями из ПВХ |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 42 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1 кв. – 5 ед. | Выполнено: 48 804,95 руб. Оплачено: 49 236,88 руб. - 5 ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №13 по ул.К.Цеткин, №32 по ул. 30 лет ВЛКСМ в г. Мосты – 20 м.кв.; - ремонт МАФ ж.д. №90а по ул.Зеленой, №10 по ул.Строителей в г.Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 190 000,00 руб. – местный бюджет 1-2 квартал 145 000,00 руб. | Выполнено: 216 221,89 руб. |  | Оплачено: 113 679,55 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной, демонтажные работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1-2 квартал 310 000,00 руб. - содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб. 1-2 квартал 70 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1-2 квартал 86 454,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1 квартал 150 000,00 руб. | Выполнено: 455 556,37 руб.: - 131 003,89 руб. - 48 964,57 руб. - 149 497,53 руб. - 126 090,38 руб. |  | Оплачено: 436 961,32 руб.: - 145 721,12 руб. - 54 377,57 руб. - 99 282,88 руб. - 137 579,75 руб. | – выкашивание газонов – 16 га; - подметание улиц г. Мосты; - подготовка 2 зон отдыха г.Мосты к купальному сезону; - покраска заборов улиц Советская, Занеманская, Первомайская г. Мосты; - уборка городского кладбища; - подсыпка улиц м-на Железнодорожный в г.Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-июнь: 3000м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- июнь: 12000м3 300 м3 в т.ч.: январь- июнь: 100м3 | 2002 м3 10584,6 м3 | - Б.Озерки – 576м3 - Пацевичи - 601м3 - Лунно - 169м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 56 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 10584,6 м3 - Мосты – |  | - 0м3 - 24м3 - 0м3 - 403 м3 - 24 м3 - 0м3 - 170 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м, в т.ч. 1 полугодие 1700 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 1221 м Оплачено: 54 830,01 руб. - областной бюджет |  |  | - выполнение 7 проектно-изыскательских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Большая Рогозница Мостовского района: земляные и сварочные работы - 120 м; - модернизация участка тепловой сети от ТК здания хозгруппы УОО до ТУ здания РЦТДиМ по ул.Советской в городе Мосты – земляные работы; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет |  |  |  | - проведение процедур закупок материалов и подрядных работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет |  |  |  | - согласование архитектурного проекта в госорганах |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2020г. – 36,23 тыс. руб. (+16,9 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за апрель м-ц 311,96 тыс.руб. оплачено 312,68 тыс.руб. (100,2%), |  |  |  | - работа с должниками: оплачено 13 должни-ками в кассу РСЦ 766,49 руб. просроченной задолженности; -выслано 45 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 27 нотариальных надписей на сумму 10380,72 руб.; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.05.2020г. – 339,57 тыс. руб. (+26,1% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 153,13 тыс. руб.; - с/х организации – 168,51 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 88,24 тыс. руб.; - бюджетные организации – 10,5 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 5,53 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,09 тыс.руб. |  |  |  | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлено 2 иска о взыскании долга; – направлено 12 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 53816,87 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико