- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 07.06.2021г. по 11.06.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 33(2020 год -26) 2093 Выполнено в срок – 1881 (2020 год –2857) |  |  | - 1 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 92 выполнено – 86 просрочено – 1 в работе - 6 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 380 830,78 руб. Оплачено: 382 708,83 руб. в т.ч.: 149 956,61 руб. – за счет районного бюджета 232 752,22 руб. – за счет отчислений населения |  |  | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: устройство стен из плитки в помещениях МОП, пола из плитки в коридоре, ремонт МОП; «Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты»: устройство ограждений и парапетов кровли, устройство крылец, установка дверей метал. подвальных помещений, штукатурка цоколя, ремонт входных групп, электромонтажные и сантехнические работы |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 26 115,31 руб. Оплачено: 29 478,60 руб. - 8 ед. - 10 ед. |  |  | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; - ремонт кровли ж.д. №10а по ул.Волковича в г.Мосты - 10 м2; |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 910,4 руб. |  | Оплачено: 5 102,60 руб. | Выполнение ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по улице Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 559 178,53 руб.: - 202 322,19 руб. - 52 867,88 руб. - 198 071,71 руб. - 105 916,75 руб. |  | Оплачено: 555 690,08 руб. - 213 490,86 руб. - 55 850,03 руб. - 169 149,94 руб. - 117 199,25 руб. | – окоска газонов в г.Мосты – 21 га; - стрижка кустарника по ул. Советской в г.Мосты; - подметание улиц г. Мосты; - текущий ремонт ул. Озерной в аг. Большие Озерки; |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-июнь – 3000 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- июнь – 10600 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- июнь – 150 м3 | 2528 пл. м3 7085 пл. м3 97,2 пл. м3 | - Б.Озерки – 800 пл. м3 - Пацевичи - 615 пл. м - Лунно - 320 пл. м3 - Дубно - 336 пл. м3 - М. Правые– 66 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 7085 пл. м3 - Мосты – 97,2 пл. м3 |  | - 29 пл. м3 - 57 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 160 пл. м3 - 30 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м | 600 м |  |  | - выполнение ПСД по 4 объектам, - закупка труб и комплектующих; - выполнение СМР по объекту «Модернизация 2 участков тепловых сетей в агрогородке Пацевичи Мостовского района» - 500 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, аг.Мосты Левые Мостовского района | 30 000,00 руб.- областной бюджет (аг. Милевичи) |  |  |  | - получено заключение Госэкспертизы строительству станций обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи; - проведение переговоров по выбору подрядных организаций по выполнению СМР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  |  |  | - подготовка к сдаче объекта |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2021г. – 63,13 тыс. руб. (+52,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май м-ц: |  |  |  | -выслано 21 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 12 чел. на сумму 1272,36 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.05.2021г. – 209,15 тыс. руб. (+1,7% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 80,65 тыс. руб.; - с/х организации – 138,84 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 46,13 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,93 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,64 тыс. руб.; - ЖСПК – 5,06 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 24 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 153 114,87 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 2 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 1835,19 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико