- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 11.04.2022г. по 15.04.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 15 (2021 год -24) 1155 Выполнено в срок – 1155 (2021 год – 1360) |  |  | - 2 на рассмотрении – 1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 74 выполнено – 74 просрочено – 0 в работе - 0 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 138 293,62 руб. Оплачено: 138 293,62 руб. в т.ч.: 138 293,62 руб.– за счет отчислений населения |  |  | Капитальный ремонт общежития №86 по улице Зеленой в городе Мосты: ремонт крыльца главного входа, ремонт отмостки, ремонт стен и стыков стеновых панелей, электро- сантехнические работы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 18 349,73 руб. Оплачено: 17 644,83 руб. - 2 ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №4 по пр-ту Мира – 30 м2, ж.д. №8а по пр-ту Мира – 10 м2, ж.д. №13 по ул. К.Цеткин – 20 м2 в г.Мосты - 10м2; -заделка деформационного шва ж.д. №19а по ул.Строителей в г. Мосты – 17,5 м.п. |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 52 771,34 руб. |  | Оплачено: | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией: демонтажные работы, удаление деревьев |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 305 991,65 руб. - 102 741,15 руб. - 19 688,29 руб. - 2 905,19 руб. - 57 487,99 руб. - 123 169,03 руб. |  | Оплачено: 330 021,62 руб. - 104 403,93 руб. - 19 803,53 руб. - 4 283,92 руб. - 86 311,07 руб. - 115 219,12 руб. | - ямочный ремонт улиц Советская, Пролетарская, Кирова-Зеленая в г.Мосты – 98 м.кв.; - формовочная обрезка с дроблением 5 деревьев по ул. 8 Марта г.Мосты; - валка деревьев и очистка от порубочных остатков на полосе вдоль автодороги Р-41; - уборка смета с улиц города Мосты; - уборка сельских кладбищ; - установка колышков и подвязка деревьев в районе пр-та Мира в г.Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-апрель – 2330 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– апрель - 7000 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– апрель - 66 пл. м3 | 3207 пл. м3 5728 пл. м3 54 пл. м3 | - Б.Озерки – 474 пл. м3 - Пацевичи – 694 пл. м3 - Лунно - 623 пл. м3 - Дубно - 404 пл. м3 - М. Правые– 99 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 454 пл. м3 - Мосты – 5728 пл. м3 - Мосты – 54 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 20 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 400 пл. м3 - 7 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет |  |  |  | - проведение запроса ценовых предложений по выбору подрядчика на выполнение ПИР (срок 15.04.2022), рассмотрение поступивших предложений |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 8. | Техническая модернизация котла КВГМ-10 и водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленая г.Мосты | 250 000,00 – районный бюджет |  |  |  | - проведение открытого конкурса по выбору подрядчика на выполнение ПИР (срок 22.04.2022) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 – районный бюджет |  |  |  | - проведение повторного открытого конкурса по выбору подрядчика на выполнение ПИР (срок 22.04.2022) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет |  |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 22 231,23 руб. – областной бюджет |  |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2022г. – 75,63 тыс. руб. (+63,2 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за март месяц: 399,14 тыс.руб. оплачено за март месяц: 93,66 тыс.руб. (23,5%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками: 7 чел. на сумму 794,80 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.03.2022г. – 188,57 тыс. руб. (+4,0% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 61,48 тыс. руб.; - с/х организации – 128,14 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 34,01 тыс. руб.; - бюджетные организации – 52,26 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,82 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 7 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 39252,32 руб.; |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико