- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 04.09.2023г. по 15.09.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 59 (2022 год -43) 3747 Выполнено в срок – 3717 (2022 год – 3715) |  |  | - 1 на рассмотрении – 0 на контроле – 5 просрочено – 0 - 162 выполнено – 144 просрочено – 0 в работе – 18 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 2 696 429,00 руб. в т.ч. 1 916 429,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 10000 м.кв. в т.ч. 9 мес. – 3,8 тыс. м.кв. | Освоено: 1 809 тыс.руб. в т.ч. 1 294 тыс. руб. – за счет районного бюджета 515 тыс. руб.– за счет отчислений населения Ввод в эксплуатацию жил. домов после капремонта - 3840,9 м.кв. |  |  | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №13 по улице К.Цеткин в городе Мосты,: ремонт стыков стеновых панелей, устройство выравнивающей стяжки кровли, сантехработы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 9 мес. – 8 ед. Текущий ремонт жилфонда (кровельные работы трансферы) – 2800 м.кв. | Выполнено: 49 879,82 руб. Оплачено: 44 817,91 руб. - 6 ед. Выполнено: 603 м.кв., 50 927,74 руб. Оплачено: 41 202,17 руб. |  |  | - ремонт 2 скамеек ж.д. №21а по ул. Советской в г. Мосты; Закуплены кровельные материалы, выполнены работы по ремонту кровли: Мира, 6 -60 м.кв., ведутся работы по ремонту кровли ж.д. Кольцевая, 2 |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 430 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 334 023,59 руб. |  | Оплачено: 337 218,43 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка дорожного и тротуарного борта, устройство покрытий из плит тротуарных |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 740 818,02 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 100000,00 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 613710,00 руб. -152 уличное освещение – 380000,00 руб. - 153 содержание УДС – 250000,00 руб. - 838 ремонт дорожной сети-750000,00 р. - 146 текущий и капремонт УДС – 100000,00 руб. | Выполнено: 1 688 578,30 руб. 115 759,58 руб. 487 447,91 руб. 202 396,64 руб. 232 878,51 руб. 602 818,93 руб. 47 276,73 руб. |  | Оплачено: 1 740 818,02 руб. 122 648,26 руб. 520 105,32 руб. 215 381,71 руб. 251 999,43 руб. 602818,93 руб. 27 864,37 руб. | – окоска улиц Волковича, Занеманская, дворовых территории ул.Волковича, Котовского, К. Цеткин в г. Мосты; - стрижка кустарника на ул.Советской, Ленина, Зеленая; - валка деревьев с дроблением в районе пл.Ленина 3-4, ж.д. Ул.Советская 45-47 – 7 м.куб.. |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь-сентябрь – 6000 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь- сентябрь – 13000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- сентябрь – 225 пл. м3 | 2998 пл. м3 11592 пл. м3 269 пл. м3 | - Б.Озерки – 903 пл. м3 - Пацевичи – 1016 пл. м3 - Лунно - 728 пл. м3 - Дубно - 880 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 116 пл.м3 - Мосты – 11592 пл. м3 - Мосты – 269 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 3 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 688 пл. м3 - 33 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Перебуривание артезианских скважин № 45168/89 и № 5/92 водозабора города Мосты с модернизаций водоводов | 652 982,00 руб. – областной бюджет | Выполнено: 241 405,28 руб. Оплачено: 234 352,71 руб. |  |  | - выполнение строительно-монтажных работ УП «Гродненское СПМК-70»: скважина № 45168/89 перебурена, ведутся работы по перебуриванию скважины № 5/92 |
| 8. | Модернизация КНС №1 в г. Мосты | 891 684,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 5 483,71 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - проводится процедура закупки оборудования |
| 9. | Модернизация системы водоснабжения по улице Советская в городе Мосты | 420 000,00 руб. – областной бюджет | Выполнено: 687 471,57 руб. Оплачено: 233 710,03 руб. |  |  | - выполнение строительно-монтажных работ УП «Гродненское СПМК-70»: восстановление благоустройства |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 850 000,00 руб. – районный бюджет | Выполнено: 320 052,83 руб. Оплачено: 356 514,08 руб. |  |  | - кровельные работы; - утепление наружных стен плитами минераловатными |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2023г. – 66,16 тыс. руб. (- 4,1 % с начала 2023 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август месяц: 347,19 тыс. руб. оплачено за август месяц: 80,03 тыс.руб. (23,1%) |  |  |  | - оплата по кассе дожниками: 2 чел. на сумму 140,00; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.08.2023г. – 176,00 тыс. руб. (-2,96% с начала 2023 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 77,09 тыс. руб.; - с/х организации – 3,56 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 1,94 тыс. руб.; - бюджетные организации – 2,02 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,68 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 10 предложений о досудебном урегулировании спора на сумму 53 390,53 руб.; – направлено 19 уведомлений о намерении обратиться за принудительным взысканием долга на сумму 7 096,16 руб.; - направлены 3 требования об исполнении обязательств по уплате стоимости выполненных работ на сумму 71 114,21 руб. – совершены 2 исполнительные надписи нотариуса на сумму 1 383,26 руб.; – направлено 1 ходатайство в прокуратуру Мостовского района о защите прав и законных интересов предприятия на сумму 9 986,26 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико