- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 13.02.2023г. по 17.02.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 8 (2022 год -6) 497 Выполнено в срок – 497 (2022 год – 565) |  |  | - 0 на рассмотрении – 1 на контроле – 2 просрочено – 0 - 50 выполнено –50 просрочено – 0 в работе – 0 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 987 929,00 руб. в т.ч. 1 207 929,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения | Выполнено: Оплачено: |  |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: | Выполнено: 2814,50 руб. Оплачено: 6837,55 руб. |  |  | - ремонт подъездов №3 ж.д. №15 по ул. К. Цеткин, №2 ж.д. №25 по ул. Советской в г. Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 430 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 5172,70 руб. |  | Оплачено: 5957,21 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: прокладка ливневой и фекальной канализации, монтаж колодцев |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 663 710,00 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 100000,00 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 613710,00 руб. -152 уличное освещение – 380000,00 руб. - 153 содержание УДС – 250000,00 руб. - 838 ремонт дорожной сети-220000,00 руб. - 146 текущий и капремонт УДС – 100000,00 руб. | Выполнено: 12511,55 руб. 11263,08 руб. 1248,47 руб. |  | Оплачено: 101147,65 руб. 7455,71 руб. 38761,42 руб. 29231,30 руб. 25699,22 руб. | - уборка прилотковой части улиц Советская, Первомайская, Занеманская, Волковича в г.Мосты; - демонтаж световой иллюминации по ул.Советской в г. Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь-февраль – 2000 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь-февраль – 3320 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-февраль – 50 пл. м3 | 343 пл. м3 2965 пл. м3 32 пл. м3 | - Б.Озерки – 148 пл. м3 - Пацевичи – 16 пл. м3 - Лунно - 0 пл. м3 - Дубно - 0 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 80 пл.м3 - Мосты – 2965 пл. м3 - Мосты – 32 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 872 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Перебуривание артезианских скважин № 45168/89 и № 5/92 водозабора города Мосты с модернизаций водоводов | 652 982,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - решением Гродненского ОСД от 31.01.2023 г. №489 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» |
| 8. | Модернизация КНС №1 в г. Мосты | 891 684,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - объявлен повторный открытый конкурс по выбору генподрядной организации на выполнение СМР (срок подачи 23.02.2023 г.); - внесение изменений в проектную документацию (сметы) |
| 9. | Модернизация системы водоснабжения по улице Советская в городе Мосты | 420 000,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - объявлен открытый конкурс по выбору генподрядной организации на выполнение СМР (срок подачи 17.02.2023 г.); |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 850 000,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - проведение процедур закупки материалов (срок подачи 28.02.2023 г.); |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.02.2023г. – 72,56 тыс. руб. (+5,2 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за январь месяц: 470,61 тыс. руб. оплачено за январь месяц: 135,93 тыс. руб. (28,9%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками: 7чел. на сумму 814,49 руб.; - оформлено 10 исполнительных надписей на сумму 1047,83 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 142,10 тыс. руб. (-21,7% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 68,65 тыс. руб.; - с/х организации – 20,62 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0,28 тыс. руб.; - бюджетные организации – 3,40 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 3,06 тыс. руб.; |  |  |  |  |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико