- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 15.05.2023г. по 19.05.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 40 (2022 год -21) 1372 Выполнено в срок – 1372 (2022 год – 1665) |  |  | - 2 на рассмотрении – 1 на контроле – 2 просрочено – 0 - 46 выполнено – 42 просрочено – 0 в работе – 4 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 987 929,00 руб. в т.ч. 1 207 929,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 10000 м.кв. в т.ч. 1 полугодие - 0 | Выполнено:562 451,09 руб. Оплачено:453 438,06 руб. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице К.Цеткин в городе Мосты: демонтаж парапетов и ограждений кровли, устройство откосов, устройство отмостки, ремонт ограждений лоджий, ремонт плит лоджий, утепление вентшахт, отделка НВК, ремонт стыков стеновых панелей, сантехнические работы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 24 793,95 руб. Оплачено: 31 631,50 руб. - 3 ед. |  |  | - ремонт подъезда №4 ж.д. №22 по ул. Жукова в г. Мосты; - ремонт скамеек и ДИП на 17 дворовых территориях |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 430 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 131 380,66 руб. |  | Оплачено: 137 337,87 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка дорожного и тротуарного борта, устройство покрытий из плит тротуарных |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 663 710,00 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 100000,00 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 613710,00 руб. -152 уличное освещение – 380000,00 руб. - 153 содержание УДС – 250000,00 руб. - 838 ремонт дорожной сети-220000,00 р. - 146 текущий и капремонт УДС – 100000,00 руб. | Выполнено: 431 260,18 руб. 43777,66 руб. 188648,21 руб. 103812,60 руб. 88085,61 руб. . 6936,10 руб. |  | Оплачено: 521 240,71 руб. 51233,37 руб. 213403,71 руб. 123160,70 руб. 126506,83 руб. 6936,10 руб. | – окоска газонов по ул. Советской, Зеленой, Первомайской, Волковича, пр-т Мира в г. Мосты; - ямочный ремонт ул. Зеленая, Калиновского – 64 м.кв.; - дробление веток деревьев по ул. Пролетарская, Станционная в г. Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь-май – 4000 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь-май – 7000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-май– 125 пл. м3 | 2321 пл. м3 6571 пл. м3 170 пл. м3 | - Б.Озерки – 790 пл. м3 - Пацевичи – 866 пл. м3 - Лунно - 578 пл. м3 - Дубно - 216 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 116 пл.м3 - Мосты – 6571 пл. м3 - Мосты – 170 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 372 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Перебуривание артезианских скважин № 45168/89 и № 5/92 водозабора города Мосты с модернизаций водоводов | 652 982,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 1584,56 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 31.01.2023 г. №489 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70»; - пересчет сметной документации по требованию генподрядчика (постановление Минстройархитектуры от 26.01.2023 №3) |
| 8. | Модернизация КНС №1 в г. Мосты | 891 684,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 2137,17 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - пересчет сметной документации по требованию генподрядчика (постановление Минстройархитектуры от 26.01.2023 №3) |
| 9. | Модернизация системы водоснабжения по улице Советская в городе Мосты | 420 000,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - пересчет сметной документации по требованию генподрядчика (постановление Минстройархитектуры от 26.01.2023 №3), получено 10.05.2023 г. заключение Гостройэкспертизы |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 850 000,00 руб. – областной бюджет | Выполнено:: 26538,67 руб. |  |  | - проведение процедур закупки материалов |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2023г. – 84,84 тыс. руб. (+22,8 % с начала 2023 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за апрель месяц: 387,88 тыс. руб. оплачено за март месяц: 156,44 тыс.руб. (40,3%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 190,00 руб.; - оформлено 9 нотариальных надписей на сумму 844,59 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.04.2023г. – 136,00 тыс. руб. (-25,0% с начала 2023 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 85,1 тыс. руб.; - с/х организации – 8,1 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 3,5 тыс. руб.; - бюджетные организации – 5,54 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 4,86 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 2 предложения о досудебном урегулировании спора на сумму 9 361,09 руб.; – направлено 6 уведомлений о намерении обратиться за принудительным взысканием долга на сумму 1 392,70 руб.; – совершены 2 исполнительные надписи нотариуса на сумму 1 383,26 руб.; – направлено 1 ходатайство в прокуратуру Мостовского района о защите прав и законных интересов предприятия на сумму 9 986,26 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико