- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 19.07.2021г. по 23.07.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 37(2020 год -41) 2893 Выполнено в срок – 2666 (2020 год –3319) |  |  | - 1 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 138 выполнено – 133 просрочено – 0 в работе - 5 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 747 811,13 руб. Оплачено: 622 931,51 руб. в т.ч.: 332 165,17 руб. – за счет районного бюджета 290 766,34 руб. – за счет отчислений населения Вводено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: демонтаж парапетов, устройство стяжки и смена рулонного покрытия на кровле, демонтаж крылец, ремонт плит ограждений лождий; электромонтажные и сантехнические работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 64 258,58 руб. Оплачено: 44 994,25 руб. - 8 ед. - 11 ед. |  |  | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; - ремонт кровли:ж.д. №10а по ул.Мира - 10м2;ж.д. №11, №15 по ул.К.Цеткин - 25м2, №78 по ул.Зеленая – 10 м2 - ремонт скамеек ж.д. №8 ул.Мира, №80 по ул.Зеленой, №5 по ул.К.Цеткин, №15 по ул.Строителей в Мосты-4шт; - ремонт качели ж.д. №26 ул.Жукова в г.Мосты |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 910,4 руб. |  | Оплачено: 5 102,60 руб. | Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по улице Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» (госэкспертиза) |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 839 715,72 руб.: - 340 508,72 руб. - 66 697,90 руб. - 283 509,85 руб. - 148 999,25 руб. |  | Оплачено: 824 772,85 руб. - 344 470,74 руб. - 69 680,05 руб. - 259 026,75 руб. - 151 595,31 руб. | – окоска газонов в г.Мосты – 26 га; - стрижка кустарника по ул.Советской, ул.Строителей, ул.Зеленой в г.Мосты; - ямочный ремонт ул.Кольцевой в г.Мосты – 32м2; - заделка швов щебнем с битумной эмульсией ул.Пролетарской в.Мосты |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-июль – 3500 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- июль – 12060 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- июль – 175 м3 | 3748 пл. м3 7945 пл. м3 160,2 пл. м3 | - Б.Озерки – 1104 пл. м3 - Пацевичи - 894 пл. м - Лунно - 350 пл. м3 - Дубно - 593 пл. м3 - М. Правые– 74 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 338 пл. м3 - Мосты – 7945 пл. м3 - Мосты – 160,2 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 40 пл. м3 - 0 пл. м3 - 20 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 609 408,88 руб. – областной бюджет | 1910 м Оплачено: 85 506,52руб. |  |  | - 2 объекта находятся на Госэкспертизе. - выполнение СМР по объекту «Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №2 по ул.Строителей до ТК 2-10 по ул.Лермонтова в городе Мосты»; - начаты работы по объекту: «Модернизация участка тепловой сети от котельной по пер. Северному до ТК 3-2 по ул. Заслонова в городе Мосты» |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, аг.Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 90 000,00 ( в том числе 30 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 100 000,00 ( в том числе 50 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 58 294,69 руб. Оплачено: 38 048,63 руб. |  |  | - выполнению СМР под «ключ» станций обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи; - заключение договора по выполнению СМР под «ключ» по строительству станции обезжелезивания в д.Мосты Левые. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  |  |  | - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора города Мосты с модерни-за-цией водоводов | 270 000,00 руб.- областной бюджет |  |  |  | - выполнение проектно-изыскательских работ |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 100 000,00 руб.- областной бюджет |  |  |  | - выполнена предпроектная документация; - проведены подрядные торги по выбору подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.07.2021г. – 61,57 тыс. руб. (+48,9 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июнь м-ц: 282,31 тыс.руб. оплачено за июнь месяц: 187,42 тыс.руб. (66,4%) |  |  |  | -выслано 22 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 10 чел. на сумму 1097,00 руб.; - оформлено 14 нотариальных надписей на сумму 1527,67 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.07.2021г. – 224,51 тыс. руб. (+9,2% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 72,16 тыс. руб.; - с/х организации – 136,89 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 46,27 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,9 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,03 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,47 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 28 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 165 957,27 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 4 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2599,78 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико