- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 19.09.2022г. по 23.09.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 43 (2021 год -49) 3872 Выполнено в срок – 3821 (2021 год – 4272) |  |  | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 0 просрочено – 0 - 157 выполнено – 154 просрочено – 0 в работе – 3 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 1 142 581,23 руб. Оплачено: 1 123 437,06руб. в т.ч.: 643 351,00 руб. – за счет районного бюджета 480 086,06 руб.– за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 2057,7м.кв. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: устройство крылец входных групп, ремонт стыков стеновых панелей |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 9 месяцев – 8 ед. | Выполнено: 79 900,53 руб. Оплачено: 82 867,14 руб. - 5 ед. |  |  | - ремонт кровли Строителей, 15 - ремонт дверей в подвал, ремонт скамеек пр-т Мира, 6А - ремонт кровли К.Цеткин, 13 |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 234 910,52 руб. |  | Оплачено: 222 724,70 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки. |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 1 472 486,25 руб. - 627 504,74 руб. - 78 290,25 руб. - 280 528,11 руб. - 221 994,75 руб. - 264 168,40 руб. |  | Оплачено: 1 386123,17 руб. - 571 168,75 руб. - 79 135,41 руб. - 254 913,86 руб. - 231 204,08 руб. - 249 701,07 руб. | - текущий ремонт благоустройства стелы по ул. Занеманской в г. Мосты: установка бортовых камней и уклалка плитки; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-сентябрь – 4500 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– сентябрь - 15300 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– сентябрь - 150 пл. м3 | 6384 пл. м3 13544 пл. м3 174 пл. м3 | - Б.Озерки – 1453 пл. м3 - Пацевичи – 1260 пл. м3 - Лунно - 838 пл. м3 - Дубно - 1377 пл. м3 - М. Правые– 145 пл. м3 - Мосты – 28 пл. м3 - склад Мосты –1185 пл.м3 - Мосты – 13544 пл. м3 - Мосты – 229 пл. м3 |  | - 50 пл. м3 - 24 пл. м3 - 0 пл. м3 - 153 пл. м3 - 16 пл. м3 - 0 пл. м3 - 42 пл. м3 -96 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет | 901 м 112 069,33 руб. – областной бюджет |  |  | - выполнение СМР по объекту «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Пески Мостовского района» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 250 000,00 руб. – районный бюджет | 10 227,84 руб. – районный бюджет |  |  | - выполнение ПИР (госэкспертиза) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 руб.– районный бюджет | 14 392,66 руб. – районный бюджет |  |  | - выполнение ПИР (госэкспертиза), закупка оборудования, установка котельного оборудования |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 3 917,98 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. – областной бюджет |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 27 382,61 руб. – областной бюджет | 24 045,23 руб. – областной бюджет |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2022г. – 78,98 тыс. руб. (+70,4 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август месяц: 307,83 тыс. руб. оплачено за август месяц: 84,36тыс.руб. (27,4%) |  |  |  | - оплата через кассу 202,55 тыс.руб; - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 280,00 руб.; - оформлено 3 исполнительные надписи на сумму 1808,90 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2022г. – 144,40 тыс. руб. (-25,8% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 87,90 тыс. руб.; - с/х организации – 30,7 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 4,37 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,27 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 3,93 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 29 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 83610,25 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико