- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 20.07.2020г. по 24.07.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 41(2019 год - 19 ) 3319 выполнено в срок – 2863 (2019 год – 4375 ) |  |  | - 5 на рассмотрении –2 на контроле – 1 просрочено – 0 -129 выполнено – 114 просрочено – 23 в работе - 32 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-3 квартал 383 911,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 730 157,38 руб. Оплачено: 626 768,03 руб. в т.ч.: 365 632,85 руб. – за счет районного бюджета 261 135, 18 руб. – за счет средств населения |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт кровли; «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: окраска фасада, ремонт вентканалов, сантехнические работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-3 квартал 70 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 56 766,75 руб. Оплачено: 62 235,25 руб. - 11 ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №10 по пр-ту Юности, №6 по пр-ту Мира, №82а по ул.Зеленая в г. Мосты – 15 м.кв.; - ремонт подъезда №5 ж.д. №2 по ул.Строителей; |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 290 000,00 руб. – местный бюджет 1-3 квартал 290 000,00 руб. | Выполнено: 258 907,30 руб. |  | Оплачено: 185 321,02 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1-3 квартал 456 415,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. 1-3 квартал 105 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1-3 квартал 137 368,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1-3 квартал 225 000,00 руб. | Выполнено: 706 040,98 руб.: - 256 133,94 руб. - 69 120,45 руб. - 187 582,54 руб. - 193 204,05 руб. |  | Оплачено: 674 387,46 руб.: - 268 347,83 руб. - 74553,45 руб. - 137 367,87 руб. - 194 138,29 руб. | – выкашивание газонов – 20 га; - ремонт пешеходных дорожек в районе Мостовского РЦТДМ – 40 м.кв.; ; - ручная стрижка кустарников по ул. Зеленая, Строителей, в дендропарке г.Мосты; - уборка поросли с деревьев на улицах города. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-июль: 3660м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- июль: 13460м3 300 м3 в т.ч.: январь- июль: 175м3 | 2549 м3 11892,6 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 382м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 96 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 11892,6 м3 - Мосты – 28 м3 |  | - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 250 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м, в т.ч. 9 месяцев 4500 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 2090 м Оплачено: 156 294,09 руб. - областной бюджет |  |  | - выполнение 7 проектно-изыскатель-ских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация 3 участков тепловой сети по ул. К.Цеткин в городе Мосты– 20 м; - модернизация участков тепловых сетей в агрогородке Лунно Мостовского района – 80 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 35 колодцев | Оплачено: 18 743,73 руб – областной бюджет 80 674,62 руб. - республиканский бюджет 200 м водопроводной сети, 2 колодца |  |  | - подготовка документации к сдаче в эксплуатацию станции обезжелезивания; - выполнения СМР по водопроводу: 200 м водопроводной сети, 2 колодца |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет |  |  | - согласование архитектурного проекта в госорганах |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.07.2020г. – 35,52 тыс. руб. (+14,6 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июнь м-ц 253,33 тыс.руб. оплачено 173,11 тыс.руб. (68,3%) |  |  |  | -выслано 40 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками – 10 чел. на сумму 979,10руб; - оформлено 10 нотариальных надписей на сумму 885,39 руб.; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.07.2020г. – 269,37 тыс. руб. (+0% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 155,08 тыс. руб.; - с/х организации – 166,97 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 86,93 тыс. руб.; - бюджетные организации – 22,52 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 21,97 тыс. руб.; - ЖСПК – 2,02 тыс.руб. |  |  |  | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлено 2 иска о взыскании долга; – направлено 27 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 70487,80 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико