- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 21.11.2022г. по 25.11.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 53 (2021 год -63) 4981 Выполнено в срок – 4907 (2021 год – 5649) |  |  | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 165 выполнено – 161 просрочено – 0 в работе – 4 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 876 831,00 руб. в т.ч. 1 185031,00 руб. - местный бюджет 691 800,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 1 678 363,23 руб. Оплачено: 1 662 495,76 руб. в т.ч.: 1 061 610,05 руб. – за счет районного бюджета 600 885,71 руб.– за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 5644 м.кв. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №22 по улице Жукова в городе Мосты: подготовительные работы, ремонт крыльц и спусков в подвал, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт ограждений лоджий и балконов, ремонт цоколя, электро и сантехнические работы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 99 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 9 месяцев – 8 ед. | Выполнено: 89 059,00 руб. Оплачено: 88 199,34 руб. - 8 ед. |  |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 322 784,60 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 322 600,11 руб. |  | Оплачено: 291 191,85 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: - |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 580 135,54 руб.– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – - 658 294,14 руб. - содержание дворовых территорий – 94 970,14 руб. - текущий ремонт дорог – 271 113, 86 руб. - содержание дорог – 267 776,78 руб. - уличное освещение – 295 980,62 руб. | Выполнено: 1 721 592,85 руб. - 744 023,17 руб. - 109 429,71 руб. - 291 316,16 руб. - 260 597,39 руб. - 316 226,42 руб. |  | Оплачено: 1 580 135,54 руб. - 658 294,14 руб. - 94 970,14 руб. - 263 113,86 руб. - 267 776,78 руб. - 295 980,62 руб. | - уборка листвы по территории г.Мосты; - уборка снега с улиц и дворовых территорий г.Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-ноябрь – 5670 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– ноябрь - 18900 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– ноябрь - 183 пл. м3 | 9021 пл. м3 17234 пл. м3 325 пл. м3 | - Б.Озерки – 1741 пл. м3 - Пацевичи – 1596 пл. м3 - Лунно - 1301 пл. м3 - Дубно - 1457 пл. м3 - М. Правые– 161 пл. м3 - Мосты – 42 пл. м3 - склад Мосты– 2336 пл.м3 - Мосты – 17234 пл. м3 - Мосты – 325 пл. м3 |  | - 104 пл. м3 - 48 пл. м3 - 75 пл. м3 - 0 пл. м3 - 16 пл. м3 - 0 пл. м3 - 111 пл. м3 - 430 пл. м3 - 18 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 153 735,00 руб. – областной бюджет | 901 м 146 982, 41 руб. – областной бюджет |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 246 008,34 руб. – районный бюджет | 111 608,98 руб. – районный бюджет |  |  | - закупка оборудования, ремонтные работы |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 114 916,66 руб.– районный бюджет | 114 916,66 руб. – районный бюджет |  |  | - объект введен в эксплуатацию |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 3 917,98 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. – областной бюджет |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 27 382,61 руб. – областной бюджет | 24 045,23 руб. – областной бюджет |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.11.2022г. – 63,50 тыс. руб. (+37,0 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за октябрь месяц: 372,23 тыс. руб. оплачено за октябрь месяц: 307,39 тыс. руб. (82,6%) |  |  |  | -выслано 3 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 295,00 руб.; - оформлено 5 исполнительных надписей на сумму 344,09 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2022г. – 128,98 тыс. руб. (-40,6% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 72,62 тыс. руб.; - с/х организации – 32,46 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 4,73 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,76 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,42 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 34 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 88870,97 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико