- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 24.10.2022г. по 28.10.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 50 (2021 год -56) 4533 Выполнено в срок – 4473 (2021 год – 5307) |  |  | - 1 на рассмотрении – 0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 100 выполнено – 100 просрочено – 0 в работе – 0 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 876 831,00 руб. в т.ч. 1 185031,00 руб. - местный бюджет 691 800,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 1 678 363,23 руб. Оплачено: 1 662 495,76 руб. в т.ч.: 1 061 610,05 руб. – за счет районного бюджета 600 885,71 руб.– за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 2057,7м.кв. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: заполнение дверных и оконных проемов, устройство стыков стеновых панелей, ремонт экранов лоджий, устройство отмостки, сантехработы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 99 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 9 месяцев – 8 ед. | Выполнено: 85 232,73,53 руб. Оплачено: 88 199,34 руб. - 5 ед. |  |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 322 784,60 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 317 989,96 руб. |  | Оплачено: 291 191,85 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: - |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 520 135,84 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 590 294,44 руб. - содержание дворовых территорий – 94 970,14 руб. - текущий ремонт дорог – 271 113, 86 руб. - содержание дорог – 267 776,78 руб. - уличное освещение – 295 980,62 руб. | Выполнено: 1 598 984,44 руб. - 688 436,07 руб. - 94 125,08 руб. - 289 092,27 руб. - 238 953,70 руб. - 288 377,32 руб. |  | Оплачено: 1 511 290,78 руб. - 590 294,44 руб. - 94 125,08 руб. - 263 113,86 руб. - 267 776,78 руб. - 295 980,62 руб. | - валка деревьев по ул. Рудавской, Зареченской в г.Мосты – 3,0 м.куб.; - вырубка кустарника по ул. Рудавской, Зареченской в г.Мосты – 300 м.кв.; - уборка листвы по городу. |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-октябрь – 5000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– октябрь - 17000 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– октябрь - 170 пл. м3 | 7901 пл. м3 16004 пл. м3 274 пл. м3 | - Б.Озерки – 1567 пл. м3 - Пацевичи – 1348 пл. м3 - Лунно - 989 пл. м3 - Дубно - 1377 пл. м3 - М. Правые– 145 пл. м3 - Мосты – 28 пл. м3 - склад Мосты –1559 пл.м3 - Мосты – 16004 пл. м3 - Мосты – 274 пл. м3 |  | - 42 пл. м3 - 88 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 117 пл. м3 - 480 пл. м3 - 11 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет | 901 м 146 982, 41 руб. – областной бюджет |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 246 008,34 руб. – районный бюджет | 111 608,98 руб. – районный бюджет |  |  | - закупка материалов и оборудования |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 114 916,66 руб.– районный бюджет | 114 916,66 руб. – районный бюджет |  |  | - пуско-наладочные работы |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 3 917,98 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. – областной бюджет |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 27 382,61 руб. – областной бюджет | 24 045,23 руб. – областной бюджет |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2022г. – 71,74 тыс. руб. (+54,8 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за сентябрь месяц: 293,21 тыс. руб. оплачено за сентябрь месяц: 283,98 тыс.руб. (96,9%) |  |  |  | -выслано 4 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - автодозвон – 62 ед.; - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 511,68 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.10.2022г. – 142,10 тыс. руб. (-21,7% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 83,94 тыс. руб.; - с/х организации – 29,61 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 2,98 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,72 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 6,38 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 29 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 83610,25 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико