- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 21.12.2020г. по 24.12.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 62(2019 год -40) 4468 выполнено в срок – 3426 (2019 год – 8658 ) |  |  | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 2 просрочено – 0 -33 выполнено – 26 просрочено – 5 в работе - 10 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Хильманович А.Е. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 450 105,10 руб. в т.ч. 460 077,53 руб. - отчисления населения; 977 493,88 руб. - местный бюджет в т.ч.: Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 1 437 571,41 руб. Оплачено: 1437 571,41 руб. в т.ч.: 977 493,88 руб. – за счет районного бюджета 460 077,53 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7714 м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»:, окраска фасада, сдача объекта ; «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в г. Мосты»: комплектация материалами |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 321,13 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 87 852,63 руб. Оплачено: 93 321,13 руб. - 17ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №6а по пр. Мира, №32 по ул.30 лет ВЛКСМ в г.Мосты – 40м2; - ремонт подъезда №4 ж.д. №51 по ул.Советской в г. Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 413 730,69 руб. – местный бюджет | Выполнено: 413 693,98 руб. |  | Оплачено: 413 730,69 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): сдача объекта |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 285 024,62 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. | Выполнено: 1 243 895,99 руб.: - 495 648,64 руб. - 124 360,96 руб. - 277 798,49 руб. - 346 087,90 руб. |  | Оплачено: 1 285 024,62 руб.: - 510 365,87 руб. - 129 773,90 руб. - 278 963,58 руб. - 365 921,27 руб. | - уборка снега и посыпка ПСС с улиц г. Мосты; - вырубка растительности на кладбище в г. Мосты – 500 м.кв.; - наращивание 1 колодца ливневой канализации по ул. Советской в г. Мосты; - разбор 1 плотины на водоотводящих каналах в районе урочище «Михайловка» г. Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 21 000 м3 \ 300 м3 | 3435 м3 16341 м3 | - Б.Озерки – 724м3 - Пацевичи - 760м3 - Лунно - 1031м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 130 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 16341 м3 - Мосты – 169 м3 |  | - 14м3 - 28м3 - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 5108 м Выполнено: 642 684,07 руб. Оплачено: 642679,18 руб. - областной бюджет |  |  |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | Выполнено: 264 357,87 руб. Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет 175 761,30 руб. - республиканский бюджет 1306 м водопроводной сети, 17 колодцев |  |  | - объект сдан в эксплуатацию 02.11.2020 г. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 60 000,00 руб.- областной бюджет 738,5 м водопроводной сети 4 прокола 18 колодцев | Оплачено: 54 346,68 руб. – областной бюджет (ПСД и материалы) 400 м водопроводной сети 2 прокола 6 колодцев |  |  | - - выполнения СМР по водопроводу |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 172 645,14 руб.- областной бюджет; |  |  | - архитектурный проект передан РУП «Белинвестэнергосбережение» для организации проведения процедур закупок технологического оборудования; - проведение общественного обсуждения Плана по экологическому и социальному управлению по объекту «Реконструкции котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2020г. – 36,69 тыс. руб. (+18,4 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за ноябрь м-ц 324,70 тыс.руб. оплачено 248,89 тыс.руб. (76,7%) |  |  |  | -выслано 28 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 3 чел. на сумму 132,76 руб.; - оформлено 7 нотариальных надписей на сумму 639,55 руб.; |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.12.2020г. – 159,99 тыс. руб. (-40,6% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 118,39 тыс. руб.; - с/х организации – 51,90 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 47,90 тыс. руб.; - бюджетные организации – 15,10 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 15,10 тыс. руб.; - ЖСПК – 3,8 тыс.руб. |  |  |  | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 6 исков о взыскании долга; – направлено 39 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 85135,60 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико